## Project Backlog
Backlog Item #1 |  |  | extra | 0
|  | Importance |  | 45
| business understanding | 8
| Notes | Estimate
| Het interview wordt uitgewerkt, de doelstelling van het bedrijf en in context met de data wordt vastgesteld. De eisen van NS vaststellen en de nauwkeurigheid van de voorspelling vaststellen. | 10
How to demo / Definition of Done
?
Backlog Item #2
Importance
| data understanding | 8.1
| Notes | Estimate
| Betekenis van kolommen en data in de kolommen vaststellen. | 5
How to demo / Definition of Done
Kennis van de data
Backlog Item #3 |  | kies maar
Importance
| Data preparation | 8.1/5
| Notes | Estimate
| De relevante data uit de dataset selecteren en missende waarden uitfilteren. Waarden omzetten naar kwantitatieve betekenisvolle waarden. | 10
How to demo / Definition of Done
De dataset is gestructureerd om er mee te werken.
Backlog Item #4
Importance
| algoritmes bedenken | 7
| Notes | Estimate
| Bepalen welke algoritmes het best toegepast kunnen worden. | 10
How to demo / Definition of Done
Beschrijf wat jullie gaan demonstreren en beschrijf hoe het eindresultaat eruit ziet.
Backlog Item #5
Importance
| modelling | 6
| Notes | Estimate
| Algoritmes toepassen | 5
How to demo / Definition of Done
Beschrijf wat jullie gaan demonstreren en beschrijf hoe het eindresultaat eruit ziet.
Backlog Item #6
Importance
| Baseline maken | 5
| Notes | Estimate
| Gemiddeldes van target bepalen gegeven kolommen | 5
How to demo / Definition of Done
Beschrijf wat jullie gaan demonstreren en beschrijf hoe het eindresultaat eruit ziet.
Backlog Item #7
Importance
?
| Notes | Estimate
| Als product owner wil ik dat … zodanig dat dit … | ?
How to demo / Definition of Done
Beschrijf wat jullie gaan demonstreren en beschrijf hoe het eindresultaat eruit ziet.

## Tasks
US: X | business understanding |  | US: | business understanding
Task: | doelstellingen bedrijf vaststellen |  | Task: | Randvoorwaarden, eisen en risico's vaststellen
Aan de hand van aantekeningen en audio van het interview met ProRail-mattie bepalen wat het bedrijf als resultaat wil zien in het project. |  |  | Bepalen wat er minimaal behaalt moet worden, waar op gericht moet worden en waar het probleem ligt.
DoD: beschrijf het eindresultaat |  |  | DoD:
Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren:
US: | data understanding |  | US: | data understanding
Task: | betekenis kolommen en data analyseren |  | Task: | volledigheid en relevantie checken
Aan de hand van de Data Dictionary en het interview duidelijkheid krijgen over wat de kolommen inhouden en wat de waarden in de kolommen inhouden. |  |  | Kijken hoeveel procent data aanwezig is van elk kolom, bepalen welke data belangrijk is voor het behalen van de doelstellingen van het bedrijf.
DoD: |  |  | DoD:
Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren:
US: | data understanding |  | US: | …
Task: | target en features bepalen |  | Task: | algoritmes bepalen
Data analyseren en correlaties vinden. Bepalen hoe de bedrijfsdoelstellingen uitgedrukt kunnen worden in datadoelstellingen, en bepalen welke waarden ervoor gaan zorgen dat de target wordt geoptimaliseerd. |  |  | Bepalen hoe we de datadoelstellingen gaan behalen: met welke algoritmes en hoe we het gaan visualiseren.
DoD: |  |  | DoD: Er is een plan op papier gemaakt en overlegt met de PO die het goedkeurt.
Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren:
US: 2 |  |  | US:
Task: |  |  | Task:
DoD: |  |  | DoD:
Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren: | Door: | Gepl.Uren: | Prog.Uren: